Утверждаю:



От 1.03.2018г

План развития Службы Школьной Медиации (СШМ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап развития | Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты |
| 1этап | 1.Организация и проведение ознакомительной беседы по школьной медиации для педагогов, учеников, родителей.  2.Организация и проведение семинара по школьной медиации для педагогического коллектива.    3.Проведение родительских собраний с целью ознакомления предполагаемой деятельности службы школьной медиации. | Март 2018г  Март 2018г  Март 2018г | Формирование мотивационной готовности педагогов и администрации школы к овладению навыками медиативного подхода.  Ознакомление родительской общественности с принципами медиативного подхода в образовании и воспитании. |
|  | 1. Диагностика среды образовательной организации 2. Обучение куратора службы школьной медиации и педагогов по программе «школьная медиация». 3. Разработка и согласование Положения о службе школьной медиации. 4. Разработка системы оценивания эффективности реализации проекта. | Апрель 2018г  Сентябрь 2018г  Октябрь 2018г  Октябрь 2018г | Мониторинг и анализ школьной ситуации в области воспитания, реагирования на конфликты, взаимопонимание в подростковой среде.  Подготовка кадрового и нормативно -правового обеспечения развития СШМ. |
|  | 5. Организация информационных и просветительских мероприятий для родителей и учащихся образовательной организации  6. Первичная оценка эффективности деятельности службы школьной медиации | В течение года  Декабрь 2018г | Формирование мотивации к участию в работе СШМ  Анализ деятельности |
| 2 этап | 1. Формирование «группы равных» из учащихся по двум возрастным группам: 7 -10 классы 2. Обучение методу школьной медиации учащихся и подготовка «группы равных» 3. Обучение куратора службы и ответственного педагога по программе «медиатор» 4. Проведение медиаторами цикла семинаров-тренингов для родителей, проявивших интерес к работе службы школьной медиации   5. Оценка эффективности деятельности службы школьной медиации | Октябрь 2018г  В течение года  Сентябрь-октябрь 2018г  Май 2019г | Формирование мотивации к участию в работе службы школьной медиации  Кадровое обеспечение реализации проекта  Анализ деятельности по реализации проекта в соответствии с поставленными задачами |
| 3 этап | 1. Разработка методических рекомендаций по работе службы школьной медиации   2. Публикация статей в школьной газете  3. Выступление на общешкольном родительском собрании с презентацией по результатам проекта | В течение года  Май 2019г | Анализ деятельности по реализации проекта в соответствии с поставленными задачами |