**«Дорожная карта» введения ФГОС ООО**

**МБОУ Легостаевская СОШ №11**

**Цель: обеспечение условий для эффективного внедрения ФГОСООО в 5 классе с 01.09.2015г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Результат/ форма фиксации** | **Ответственный** |
| **Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО** | | | | |
| 1. | 1.Приказ о создании рабочей группы по формированию плана подготовки ОУ к введению ФГОС ООО. | Февраль 2015г | Создание рабочей группы, определение функционала её членов | Директор школы |
| 2. | Разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС ООО:  - Устав ОУ, включающий необходимые изменения.  - Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО  - Должностная инструкция учителя.  - План-график повышения квалификации учителей в рамках ФГОС ООО.  - Положение о рабочей программе учителя.  -Положение о системе оценивания (о мониторинге, о ВШК, о промежуточной и итоговой аттестации учащихся).  - Положение о внеурочной деятельности.  -Положение об информационно-образовательной среде ОУ (положение о сайте, положение о публичном отчёте).  - Положение о проектной и исследовательской деятельности учащихся.  - Положение об организации психолого-педагогического. сопровождения и коррекционной работы.  -Положение о культурно-досуговом центре.  Положение инфрмационно-библиотечном центре.  -Положение физкультурно-оздоровительном центре.  - Положение об учебном кабинете.  **- Основная образовательная программа ООО.** | Сентябрь 2014г – май 2015г  До 01.07.2015г | Положения, инструкции, приказы  Основная образовательная программа ООО | Администрация школы, рабочая группа по ФГОС ООО |
| 3. | Приказ на утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО для 5 класса. | Май 2015 | Перечень УМК для 5 класса | Администрация школы, учителя предметники |
| **Организационно - управленческое и методическое обеспечение введения ФГОС ООО** | | | | |
| 4. | Анализ условий необходимых для перехода на ФГОС ООО. | Январь 2015 г | Выявлены недостатки и составлен план мероприятий по подготовке к введению ФГОСООО | Директор школы, зам директора по УВР |
| 5. | Проведение педагогического совета по подготовке педагогов к введению ФГОС ООО - «ФГОС - уже сегодня». | март 2015г | Протокол педсовета | Зам директора по УВР |
| 6. | Составление плана методической работы в соответствии с проектом «Формирование готовности педагогов к введению ФГОС ООО» на 2014-15уч.год. | Январь 2015 г | Составлен план мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО | Зам директора по УВР |
| 7. | Разработка и утверждение «дорожной карты» введения ФГОС ООО. | Январь 2015 г | Разработана и утверждена «дорожная карта» введения ФГОС ООО | Администрация школы |
| 8. | Разработка плана преемственности между начальной и основной школами в рамках введения ФГОС ООО. | До 01.04.2015 г | разработан план преемственности между начальной и основной школами в рамках введения ФГОС ООО (протокол совещания) | Администрация школы |
| 9. | Оформление заявки на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО для 5 класса. | До 01.03.2015 г | Заявка на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО для 5 класса | Администрация школы, учителя предметники, библиотекарь |
| 10. | Создание модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся (модель взаимодействия с СДК) и дополнительного образования детей при ОУ. | Июнь 2015 г | Модель взаимодействия с СДК | Администрация школы, администрация СДК |
| 11. | Реализация  плана методической работы в соответствии с проектом «Формирование готовности педагогов к введению ФГОС ООО» на 2014-15уч.год и     плана преемственности между начальной и основной школами в рамках введения ФГОС ООО. | До 01.09. 2015г |  | Администрация школы, |
| **Финансово-экономического обеспечение введения ФГОС ООО** | | | | |
| 12. | Внесение изменений в «ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения Легостаевская СОШ №11 Новоселовского района Красноярского края»,  регламентирующее установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования, в соответствии с введением ФГОС ООО. | До 01.09. 2015г | «ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения Легостаевская СОШ №11 Новоселовского района Красноярского края» | Администрация школы, профсоюз |
| 13. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | До 01.09. 2015г | дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | Директор школы |
| 14. | Составление плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ. | До 01.09. 2015г | план финансово-хозяйственной деятельности ОУ. | Директор школы |
| **Кадровое обеспечение ФГОС ООО** | | | | |
| 15. | Реализация плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО. | 2015 -2016 уч год |  | Администрация школы |
| 16. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения. | До 01.09. 2015г |  | Директор школы |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС** | | | | |
| 17. | Организация изучение мнения родительской общественности по вопросам введения ФГОС ООО (анкетирование, родительские собрания, собеседования) с целью внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | Май – июнь 2015 г | Справка по результатам анкетирования | Администрация школы |
| 18. | Размещение информации на сайте ОУ о готовности к введению ФГОС ООО. | До 01.04. 2015г | Страничка на сайте ( пополняется регулярно) | Администрация школы, ответственный за сайт |
| 19. | Отчёт руководителя рабочей группы по организации деятельности работы по введению ФГОС основного общего образования. | До 20.08.2015 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации деятельности работы по введению ФГОС основного общего образования. | Руководитель рабочей группы |
| **Материально-технического обеспечение введения ФГОС** | | | | |
| 20. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО МТБ каждого учебного кабинета. | До 01.08.2015г | Акт проверки кабинетов, акт приёмки школы | Директор ОУ |
|  | | | | |